## Burndown Chart Example
| Burn down chart | [6 empty] | Sprint 5 Burn Down Chart
|  | Burned down |  | Balance |  | Selesai Hari ini
| Hari | Rencana | Sebenarnya | Total | Aktual
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0
2015-05-30 | 1 | 12 | 8 | 213 | 217 | 8
2015-06-01 | 2 | 18 | 12 | 195 | 205 | 12 | Hours
2015-06-03 | 3 | 18 | 10 | 177 | 195 | 10
2015-06-04 | 4 | 16 | 10 | 161 | 185 | 10
2015-06-06 | 5 | 20 | 16 | 141 | 169 | 16
2015-06-07 | 6 | 18 | 14 | 123 | 155 | 14
2015-06-08 | 7 | 21 | 18 | 102 | 137 | 18 |  |  | Days
2015-06-09 | 8 | 15 | 12 | 87 | 125 | 12
2015-06-11 | 9 | 31 | 22 | 56 | 103 | 22
2015-06-12 | 10 | 18 | 10 | 38 | 93 | 10
2015-06-13 | 11 | 17 | 13 | 21 | 80 | 13
2015-06-14 | 12 | 21 | 11 | 0 | 69 | 11
2015-06-15 | x | 0 |  | 0 | 69 | 0
Signup for FREE E-mail Updates
Subscribe to PHD thru RSS
Follow PHD on Twitter
Visit Pointy Haired Dilbert Website and Learn More